## Sheet1
商业风险
风险类型 | 检查项
政治 市场 | 政府对于新闻内容的限制
能否捕捉市场的新闻热点
新闻内容是否会引起社会激进运动
是否会造成人民恐慌
商业风险
风险类型 | 检查项
客户 | 客户的需求是否清晰
网站广告服务是否稳健
广告能否给客户带来预期收益
管理风险
风险类型 | 检查项
项目计划 | 项目规模、难度的估计是否正确
人力资源安排合理么
项目经费充足么
任务分配是否合理
管理风险
风险类型 | 检查项
项目团队 | 团队成员是否团结
成员对项目的认真态度
团队人员是否具有持续性
团队中有无政治激进者
技术风险
风险类型 | 检查项
需求开发 需求管理 | 获取需求的方式有效么
得到的需求文档能正确描述需求么
需求分析人员能否和客户进行有效沟通
技术风险
风险类型 | 检查项
综合技术 开发能力 | 开发人员是否有类似项目经验者
对于开发人员来说项目难度是否适合
开发人员对实现所需技术的掌握程度
开发人员的编程规范是否统一

## Sheet2
影响等级 概率等级 | I(灾难) | II(严重) | III(轻度) | IV(轻微)
A(极高) | 1 | 3 | 7 | 13
B(高) | 2 | 5 | 9 | 16
C(中) | 4 | 6 | 11 | 18
D(低) | 8 | 10 | 14 | 19
E(极低) | 12 | 15 | 17 | 20
[5 empty] | 事件 | 概率等级 | 影响等级 | 结果
[5 empty] | 越过政府对于新闻内容的限制 | D | I | 8
[5 empty] | 不能捕捉市场的新闻热点 | E | II | 15
[5 empty] | 新闻内容会引起社会激进运动 | E | I | 12
[5 empty] | 会造成人民恐慌 | E | I | 12
[5 empty] | 客户的需求不清晰 | D | I | 8
[5 empty] | 网站广告服务不稳健 | C | II | 6
[5 empty] | 广告不能给客户带来预期收益 | E | III | 17
[5 empty] | 项目规模、难度的估计不正确 | C | III | 11
[5 empty] | 人力资源安排不合理 | D | IV | 19
[5 empty] | 项目经费不充足 | E | I | 12
[5 empty] | 任务分配不合理 | B | III | 9
[5 empty] | 团队成员不团结 | E | III | 17
[5 empty] | 成员对项目不认真态度 | C | I | 4
[5 empty] | 团队人员不具有持续性 | A | II | 3
[5 empty] | 团队中有政治激进者 | E | III | 17
[5 empty] | 获取需求的方式无效 | D | I | 8
[5 empty] | 得到的需求文档不能正确描述需求 | A | I | 1
[5 empty] | 需求分析人员不能和客户进行有效沟通 | B | II | 5
[5 empty] | 开发人员无有类似项目经验者 | C | III | 11
[5 empty] | 对于开发人员来说项目难度不适合 | B | III | 9
[5 empty] | 开发人员对实现所需技术的掌握程度低 | E | I | 12
[5 empty] | 开发人员的编程规范不统一 | E | II | 15
[5 empty] | 事件 | 概率等级 | 影响等级 | 结果
[5 empty] | 得到的需求文档不能正确描述需求 | A | I | 1
[5 empty] | 团队人员不具有持续性 | A | II | 3
[5 empty] | 成员对项目不认真态度 | C | I | 4
[5 empty] | 需求分析人员不能和客户进行有效沟通 | B | II | 5
[5 empty] | 网站广告服务不稳健 | C | II | 6
[5 empty] | 越过政府对于新闻内容的限制 | D | I | 8
[5 empty] | 客户的需求不清晰 | D | I | 8
[5 empty] | 获取需求的方式无效 | D | I | 8
[5 empty] | 任务分配不合理 | B | III | 9
[5 empty] | 对于开发人员来说项目难度不适合 | B | III | 9
[5 empty] | 项目规模、难度的估计不正确 | C | III | 11
[5 empty] | 开发人员无有类似项目经验者 | C | III | 11
[5 empty] | 新闻内容会引起社会激进运动 | E | I | 12
[5 empty] | 会造成人民恐慌 | E | I | 12
[5 empty] | 项目经费不充足 | E | I | 12
[5 empty] | 开发人员对实现所需技术的掌握程度低 | E | I | 12
[5 empty] | 不能捕捉市场的新闻热点 | E | II | 15
[5 empty] | 开发人员的编程规范不统一 | E | II | 15
[5 empty] | 广告不能给客户带来预期收益 | E | III | 17
[5 empty] | 团队成员不团结 | E | III | 17
[5 empty] | 团队中有政治激进者 | E | III | 17
[5 empty] | 人力资源安排不合理 | D | IV | 19

## Sheet3
|  | 事件 | 概率等级 | 影响等级 | 结果
|  | 得到的需求文档不能正确描述需求 | A | I | 1
|  | 团队人员不具有持续性 | A | II | 3
|  | 成员对项目不认真态度 | C | I | 4
|  | 需求分析人员不能和客户进行有效沟通 | B | II | 5
|  | 网站广告服务不稳健 | C | II | 6
|  | 越过政府对于新闻内容的限制 | D | I | 8
|  | 客户的需求不清晰 | D | I | 8
|  | 获取需求的方式无效 | D | I | 8
|  | 任务分配不合理 | B | III | 9
|  | 对于开发人员来说项目难度不适合 | B | III | 9
|  | 项目规模、难度的估计不正确 | C | III | 11
|  | 开发人员无有类似项目经验者 | C | III | 11
排序 | 输入 | 风险事件 | 可能性 | 影响 | 风险值 | 采取的措施
1 | 需求计划 | 得到的需求文档不能正确描述需求 | 80% | 70% | 56% | 加强需求分析阶段
2 | 人员计划 | 团队人员不具有持续性 | 80% | 60% | 48% | 固定团队成员
3 | 人员计划 | 成员对项目不认真态度 | 60% | 70% | 42% | 指定科学奖惩措施
4 | 需求计划 | 需求分析人员不能和客户进行有效沟通 | 70% | 60% | 42% | 加强需求分析人员培训
… | … | … | … | … | … | …